## Sheet1
四川省监测网固定站扩容项目项目绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 四川省监测网固定站扩容项目
主管部门及代码 |  | 四川省经济和信息化厅 |  |  | 实施单位 | 四川省无线电监测站
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 1195 | 执行数： | 1115.18
|  | 其中：财政拨款 |  | 1195 | 其中：财政拨款 | 1115.18
|  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| （1）四川省固定站监测站建设分项目 在四川省站新建3个固定无线电监测站，包括1个一类站、2个二类站。 （2）四川省专项监测系统建设分项目 为四川省航空专项监测系统新建2个航空专项监测小型站，扩大其监测覆盖范围；为四川省GSM-R专项监测系统新建5个GSM-R专项监测小型站，扩大其监测覆盖范围。 （3）在四川省无线电监测站建设1套基于反射线追踪技术高精度定位系统，可通过组网实现复杂场景下无线电信号的高精度定位，在应对突发无线电干扰情况下，能快速开展监测、查处干扰，有效维护无线电波秩序，保障重要活动正常进行。 |  |  |  | （1）四川省固定站监测站建设分项目 已完成招标采购，预计2022年10月完成竣工验收。 （2）四川省专项监测系统建设分项目 已完成招标采购，预计2022年10月完成竣工验收。 （3）1套基于反射线追踪技术高精度定位系统。已完成招标采购，预计2022年10月完成竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 一类固定站；二类固定站；四川省反射线跟踪监测系统；四川省专项监测系统建设 |  | 1；2；7；2； | 1；2；7；2；
|  | 质量指标 | 建设项目质量达到标准 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建成时间 |  | 2022-10-31 | 在建
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ＜=1195万元 | 1115.18万元
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 通过本项目的建设，为四川省的无线电事业和国民经济的发展带来巨大的社会效益和经济效益；同时在优化频谱资源配置、保护国家安全、维护社会稳定、和谐发展等各个方面，其产生的社会效益、经济效益的作用也是非常巨大的 | 通过本项目的建设，为四川省的无线电事业和国民经济的发展带来巨大的社会效益和经济效益；同时在优化频谱资源配置、保护国家安全、维护社会稳定、和谐发展等各个方面，其产生的社会效益、经济效益的作用也是非常巨大的
|  | 社会效益指标 | 无线电安全保障 |  | 能够有效减少监测盲区、实现精确定位，掌握电磁态势，提高四川省无线电监测的自动化、智能化水平，提升应急机动监测保障效率，全面推进无线电管理事业的发展。 | 能够有效减少监测盲区、实现精确定位，掌握电磁态势，提高四川省无线电监测的自动化、智能化水平，提升应急机动监测保障效率，全面推进无线电管理事业的发展。
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 社会效益 |  | 本项目的建设，将有效提高无线电频谱精细化管理水平，保障频谱资源科学利用，推动无线电业务良好发展，在促进信息消费扩大内需、维护社会安全稳定、促进军民融合支持国防建设等方面产生良好的社会效益。 | 本项目的建设，将有效提高无线电频谱精细化管理水平，保障频谱资源科学利用，推动无线电业务良好发展，在促进信息消费扩大内需、维护社会安全稳定、促进军民融合支持国防建设等方面产生良好的社会效益。
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 用户满意度 |  | 满意 | 满意