## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000380447-四川工信智库科研成果产出
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业和信息化研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 编辑并印发《四川工信智库专报》，每半月一期，全年共24期，每期印数1000册 |  |  |  |  | 编辑并印发《四川工信智库专报》共10期，每期印数200册；编辑并印发《研究所研报》共16期，每期印数20册；编辑并印发《四川冶金》期刊共6期，每期印数350册；编辑并印发《四川省重点产业系列研究报告2022版》共1期，印数100册。）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织完成四川工信智库专报》《研报》等各类成果的产出及报送，为我院科研发声提供有效平台，有效体现了我院作为工信智库咨政建言的职责。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 55 | 55 | 55 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 55 | 55 | 55 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成智库专报和智库报告数量 | ≥ | 24 | 部 | 24 | 45
|  | 时效指标 | 期刊按时发行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 45
合计
评价结论 | 较好地完成《四川工信智库专报》《研报》等各类成果的编辑、校对、印发及邮寄工作，印发厅领导、各处室及各市州。编辑并印发《四川工信智库专报》共10期，每期印数200册；编辑并印发《研究所研报》共16期，每期印数20册；编辑并印发《四川冶金》期刊共6期，每期印数350册；编辑并印发《四川省重点产业系列研究报告2022版》共1期，印数100册。
存在问题 | 相关成果出刊期数不够，《四川冶金》的产业经济栏目投稿文章及刊登数量均严重偏少，期刊更名转型难度较大。
改进措施 | 加强研究的深度，产出若干个高质量研究成果：细分产业系列研究报告、重点产业链构建等能给省市政府决策参考的报告；《四川工信智库专报》《研报》按要求及时印发、编制。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000006617537-基本科研业务费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业和信息化研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 培养年轻科研人员十余人，共完成8个研究课题，形成8篇研究报告，为相关行业、各科研企事业单位、高校等提供参考，助推四川工业和信息化发展。 |  |  |  |  | 完成8个项目，已全部通过验收，6个部所20余人参与课题，完成情况良好。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 共设有8个课题，事前进行了可行性评估、立项评审，执行中经过中期评估，结题后进行验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29 | 25.2854 |  |  | 87.19% | 10 |  | 1：预算执行率不到90%，主要受疫情影响。半数差旅调研未能成行。2：年中未进行过预算调整。
| 其中：财政资金 | 0 | 29 | 25.2854 |  |  | 87.19% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 研究课题 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20
|  | 质量指标 | 报告完成量 | ＞ | 16 | 万字 | 20 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供行业参考 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40
合计
评价结论 | 全年共完成8个课题，结题评审专家由院外专家1名和院基本科研业务费管理专家委员会2名组成，项目研究逻辑清晰，报告结构完整，专家打分均分83分，整体完成度优。项目成果共有研究报告8篇，院研报8篇，企业发展现状研究报告2篇，调研报告2篇，发表论文1篇，培养青年科研人员20余人。
存在问题 | 预算执行率不到90%，主要受疫情影响。半数差旅调研未能成行。
改进措施 | 前期预算工作不够细致准确，将加强经费预算合理性的推导。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000023T000007500538-办公、附属用房基础设施改造及设备购置
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业和信息化研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
已按照《四川省省属科研院所设施设备修缮购置项目任务书》中计划内容，使用立项金额30万元完成七家巷、白马寺两个办公区科研办公楼基础设施改造及科研信息网络设备购置工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一、科研办公楼基础设施改造：1.七家巷办公区：强电改造；2.白马寺办公区：强电改造；4楼会议室地墙面处理、门窗改造、线路改造及灯具安装。 二、信息网络设备购置：通过流程完成26台台式电脑、9台便携式计算机、9台多功能一体机政府采购工作，已入单位固定资产。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 |  | 预算为科技厅下达的第二批省级科技计划项目专项资金
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计
评价结论 | 年度内按照项目预计进度执行预算，严格按照立项任务书中内容开展项目支出。科研办公楼基础设施改造基本全面符合要求，信息网络设备购置涉及政府采购的，严格按照相关要求执行采购。项目绩效指标基本完成。
存在问题 | 因预算为科技厅下达的第二批省级科技计划项目专项资金，导致项目预算支出时间紧。
改进措施 | 加强预算执行的监督，及时跟进项目实施进度，确保项目按时推进，提高预算项目执行效率。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围（成都市）
适用用户：部门用户、单位用户