## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402343-节能评估、审查及节能诊断项目
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、开展30余个项目节能评审工作，含组织专家评审，出具审查意见。2、开展20家企业节能诊断工作，含聘请专家开展现场诊断，对企业水校、能效开展现场测试等工作，并出具节能诊断技术报告。3、开展15个项目节能评估工作，包括开展节能报告的编制、涉及现场踏勘、报告打印。 |  |  |  |  | 共完成76个节能报告节能评审工作；开展22家企业节能诊断工作，并出具节能诊断报告；完成25个项目节能评估工作；完成5个节水型企业申报项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、节能评审工作：在接到节能审查机关委托后，立即开展节能评审相关共工作。首先对节能报告进行预审，主要根据报告形式符合性、项目能效水平、能耗等量减量替代指标是否落实、项目建设内容与立项文件是否一致等进行系统评价，节能报告满足预审要求后，随即组织召开项目节能评审会。会后对修改报告进行复核，按时出具项目评审报告。 2、节能诊断工作：准备阶段组织召开由企业相关人员参加工作启动会，确认节能诊断范围及内容，确定工作计划及工作安排。诊断阶段通过现场调研，综合分析节能潜力点，并提出节能改造建议及措施。根据诊断阶段的分析，最终形成正式的节能诊断报告。 3：节能评估工作：收集整理有关资料，对业主方案进行节能评估，以确保项目的生产工艺、用能设备、节能措施等是科学、合理，编制节能报告初稿。按评审流程申报项目节能评审，根据专家评审意见，修改节能报告，最终定稿。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 59.5 | 95 | 42.9994 |  |  | 45.26% | 10 | 4.5 | 年初预算指标不准，比如委托业务劳务费指标不够，用单位往来资金支付，实际本项目支出决算数据58.98万元。年末预算追加指标过多，一体化取数取不到已经用往来资金支付的数据。调整预算指标过高，实际预算执行数取不到往来支付数据，所以预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 59.5 | 95 | 42.9994 |  |  | 45.26% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1、30余个项目节能评审工作2、20家企业节能诊断工作3、15个项目节能评估工作 | ≥ | 30 | 项 | 118 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 报告编制质量达到合同相关技术指标要求 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 以负责审批的经信厅确定的时间为准 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 133 | ≥ | 133 | 万元 | 437.51 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年客户合理投诉次数不超过客户委托次数的百分之二 | ≤ | 2 | 每个 | 0 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94.5
评价结论 | 绩效指标评分94.5分。经过近几年节能方面工作的开展，不断总结先进的工作经验和做法，进一步强化了我部门在节能评估、节能评审、能源审计、节能验收、节能诊断等方面的技术力量。在节能评估、节能验收报告编制过程中，认真评估项目建设方案，及时发现问题并提出供可参考性的解决建议，2022年节能评估工作均圆满完成，受到业主一致好评。按期、保质的省经信厅、地方主管部门委托的节能评审业务，提升我院在节能行业的影响力。
存在问题 | 1.节能报告的完成进度及质量仍有待增强。 2.部分节能评审工作存在逾期情况。
改进措施 | 1.规范报告编制及内审程序，提升报告编制质量，强化项目管理，制定工作进度表，通过项目节点时间控制，严格把关节能报告工作进度。 2.制定了《节能审查及预审流程》、《项目节能评审工作要点》，进一步规范节能评审工作流程。
项目负责人：张亚会 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402361-工业园区环保合同管理服务项目
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展10家园区环保合同管理服务工作，含聘请专家对园区企业开展现场排查、组织开展专题培训等工作，出具技术报告，主要工作内容如下： 1. 对园区基本情况进行全面了解，收集环保管理、环境监测、公辅及环保设施建设等资料信息，梳理园区存在的环保问题，提出改进建议；为园区规划设计提供环保咨询，协助完成规划编制工作；对拟入园的重点项目的选址、规模、工艺及污染治理措施等从环保角度提出建议，供园区管委会决策参考。 2. 对园区内重点企业进行现场踏勘、调研，收集环保资料，对其环境管理、污染物排放、环保设施运行情况、环境风险管理、清洁生产审核等方面进行全面排查，排查完成后，将企业存在的环境问题及整改建议及时书面提交园区管委会；协助园区管委会开展现场验收；向园区管委会提交集中排查情况、整改意见和验收情况汇总报告。 3. 开展园区环保管理集中培训两次（其中一次主要针对园区环保管理者；另一次主要针对园区内企业的环保管理岗技术员）。根据园区特点，制定有针对性的培训内容，面向园区及企业环保管理人员进行培训。 4. 指导开展绿色制造体系建设。以绿色工厂、绿色园区的评价标准为依据，以园区或企业自愿为原则，开展绿色工厂、绿色园区评价，指导企业、园区进行自评，协助企业找出不满足绿色工厂、绿色园区要求的不符合项，推动企业有针对性地进行绿色化改进。 5. 信息化管理体系及“环境治理服务站”平台建设。协助园区管委会及重点企业环保管理信息化平台及档案管理系统建设。搭建“环境治理服务站”平台，采用线上、线下相结合的方式，提升园区和企业环保管理水平，健全完善环境安全防控体系。 |  |  |  |  | 开展14家园区环保合同管理服务工作，对每个园区的基本情况进行了全面了解并对园区重点企业开展排查，梳理企业问题形成排查报告交由园区。对园区开展至少不少于2次培训。同时为园区开展绿色制造体系建设、信息化管理体系及“环境治理服务站”平台建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要为园区提供环保有关业务的便捷，帮助园区、园区企业提升管理水平；成立工作小组，现场到园区进行资料收集，整合园区存在问题，提出改进建议。工作小组分组对园区重点企业进行排查，现场指出存在问题，提出整改建议，形成排查报告交由园区。结合园区存在问题，制定培训方案，邀请有关专家现场进行培训。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 96.7 | 102.7 | 47.2585 |  |  | 46.02% | 10 | 4.6 | 年初预算指标不准确，委托业务印刷费等指标较高，实际执行过程中支出较少。年末预算追加其他交通费劳务费指标年末实际支出较少。年初预算不准和年末追加指标大部分未使用，预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 96.7 | 102.7 | 47.2585 |  |  | 46.02% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展10家园区环保合同管理服务工作 | ≥ | 10 | 家 | 14 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 报告编制质量达到达到合同的技术指标及参数 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 报告时间以合同时效为准 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 186 | ≥ | 186 | 万元 | 467.1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年客户合理投诉次数不超过客户委托次数的百分之二 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94.6
评价结论 | 项目自评总得分94.6分，项目实施过程中比指标值多完成了4家园区，经济效益方面实际达到指标的2.5倍，在开展工业园区环保合同管理服务项目的同时，建立了与园区战略研究上的合作关系，使我们在环保合同管理服务项目工作的同时，在园区的推荐下，可以更多发展环保咨询业务。
存在问题 | 本项目自评得分94.6分，主要在预算执行情况方面扣分，其主要原因为：2022年还存在疫情，对于项目内容中的培训、企业排查等存在阻力，多个园区培训次数减少，排查企业数量减少。同时报告编制质量、报告时间方面还有提升空间。
改进措施 | 在下一步的工作中，加强业务培训，提高工作人员的专业经验，进而提高项目质量，保证项目时间期限内完成。完善园区绿色制造体系等多种体系的建设。
项目负责人：张亚会 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402663-绿色制造体系建设服务项目
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、开展10-15个绿色工厂、绿色园区评价工作（含省级绿色工厂、国家级绿色工厂评价），含专项技术报告委托编制，专家审查等，初步评价报告；2、开展5-10家企业固废资源综合利用评价及固废资源综合利用基地创建工作，含聘请专家开展企业现场诊断，开展报告审查等，出具专项技术报告；3、开展其他省经信厅绿色发展专项工作。 |  |  |  |  | 1、在全省范围内开展20余项绿色制造体系建设服务项目，通过国家级绿色工厂评价9家，通过省级绿色工厂评价9家，通过省级绿色园区评价4家； 2、协助广安、雅安、内江、遂宁4个市州编制完成重点领域节能降碳实施方案； 3、协助内江高新区（白马园区）、西昌钒钛产业园区、眉山中车紧固件科技有限公司成功申报绿色园区、工厂（低碳化、循环化改造）试点。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、为企业及园区开展绿色制造体系评价工作，通过开展首次会议、资料收集、现场评估等工作，最终完成报告编制，提交经信部门评审。 2、对市州重点领域行业开展专项调研工作，收集市州内企业的生产工艺和装备情况、能耗情况、生产运营情况、碳排放情况等资料，分析企业能效水平和碳排放水平，发掘节能降碳示范项目，推荐节能降碳标杆企业，制定节能降碳技术改造实施方案，明确主要目标、重点任务、达标企业名单及节能降碳改造实施路径和保障措施等，确保到2025年重点行业达到标杆水平的产能比例超过30%。 3、为企业及园区开展绿色园区、工厂（低碳化、循环化改造）工作，按要求编制实施方案，提出未来2年在绿色低碳循环领域开展工作的主要目标、重点任务，以及拟建设的重点支撑项目和各项保障措施，重点加强对评价指标的现状测算和目标预测，指标目标值将作为考核评估的重要依据，最终形成实施方案，提交经信部门评审。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 61.9 | 63.4 | 16.7012 |  |  | 26.34% | 10 | 2.63 | 年初预算编制不准确，比如委托业务印刷费等预算指标过高，实际支出较少。所以预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 61.9 | 63.4 | 16.7012 |  |  | 26.34% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展10-15家开展10-15个绿色工厂、绿色园区评价工作2、开展5-10家企业固废资源综合利用评价 | ≥ | 15 | 家 | 25 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 达到合同相关质量规范标准 | ≥ | 97 | % | 97 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 达到合同相关时限标准 | ≥ | 97 | % | 97 | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益指标 | 133 | ≥ | 133 | 万元 | 215.73 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年客户投诉次数不超过客户委托次数的百分之二 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 92.63
评价结论 | 我院以绿色制造体系为切入点，不断深化创新绿色相关业务工作，积极推进绿色制造体系建设及智能制造发展等工作，为工业企业提供节能咨询、智能化改造、绿色低碳项目申报等服务。同时致力于工业企业高质量发展，及时掌握行业动态，协助地方政府、行业主管部门开展绿色、环保、节能、降碳等相关培训，并以专业、高效的服务为企业和园区提供经信政策咨询、项目申报、评价与规划等服务，着力打造全省一流的绿色节能技术公共服务平台。
存在问题 | 1、报告的质量把控及审核存在问题，报告反复修改耗费大量人力物力。 2、开展的项目未建立遴选标准，致使2个项目因为企业自身存在的问题未能通过评审。 3、编制人员专业技术水平参差不齐，部分报告质量尚待提高，给审核工作带来诸多不便。
改进措施 | 1、严格按照工信部发布的绿色工厂相关要求进行编制，在报告编制质量控制上建立严格的审核规程。 2、制定严格的项目遴选标准，项目启动前对企业绿色水平和基础条件进行评估，研判企业是否符合申报条件。 3、加强人才队伍建设，引进高质量技术人员，定期开展绿色制造体系相关培训。
项目负责人：张亚会 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402669-工业产品质量检验检测
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为核电、水电等各类工程建设、各类企业、个人等提供冶金、金属产品的检验检测服务，不断提高自身检测能力和管理水平，将我院建设成为冶金产品检测领域让人感到放心、满意和权威的第三方检测机构。2022年预计服务企业、个人600余家，检测产品5600余批次，出具检验检测报告5600余份。 |  |  |  |  | 2022年共计服务企业、个人620家，检测产品5800批次，出具检验检测报告5800份。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 92.64 | 121.04 | 72.8294 |  |  | 60.17% | 10 | 6.02 | 由于年初预算指标的不准，委托业务咨询费等指标不够，年末调整追加了预算指标28.40万元。追加后印刷费等预算指标使用少，实际支出少，预算指标实际执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 92.64 | 121.04 | 72.8294 |  |  | 60.17% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测产品5600余批次 | ＞ | 5600 | 批次 | 5800 | 45 | 45
|  |  | 服务企业、个人600余家 | ＞ | 600 | 家 | 620 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 96.02
评价结论 | 完成了效益指标，为核电、水电等各类工程建设、各类企业、个人等提供冶金、金属产品的检验检测服务，不断提高自身检测能力和管理水平，将我院建设成为冶金产品检测领域让人感到放心、满意和权威的第三方检测机构。共计服务企业、个人620家，检测产品5800批次，出具检验检测报告5800份。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：段彩红 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402674-冶金检测实验室维修改造
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对3号楼的1楼、2楼、3楼进行改造，增加可用的试验区面积。通过加强实验室建设，提高自身质检能力和水平，扩大质检服务范围，为市场经济提供高效、优质的检验测试服务，为政府宏观监督提供公平、公正的依据，为工业产品质量控制提升提供更好的保障。 |  |  |  |  | 增加了200平方米可用的试验区面积。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10.29 | 10.29 | 10.0317 |  |  | 97.49% | 10 | 9.7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 10.29 | 10.29 | 10.0317 |  |  | 97.49% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 增加可用的试验区面积200平米 | ≥ | 200 | 平米 | 200 | 90 | 90
合计 | [7 empty] | 100 | 99.7
评价结论 | 完成了产出指标，通过对3号楼的1楼、2楼、3楼进行改造，增加200平方米可用的试验区面积。通过加强实验室建设，提高了自身质检能力和水平，扩大了质检服务范围，为市场经济提供了高效、优质的检验测试服务，为政府宏观监督提供了公平、公正的依据，为工业产品质量控制提升提供了更好的保障。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：段彩红 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402681-环境质量及污染源监测项目
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障环境质量监测项目正常运转，力争2022年度全年保质保量完成监测报告2000份，创造收入650万，不符合质量体系报告不超过3%，超过合同规定时限的报告不超过3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的2%，不断提高本所的管理水平、监测质量、将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。 |  |  |  |  | 全年完成监测报告2535份，收入1650万，培训实习学生81人，不符合质量体系报告不超过3%，监测报告按合同时限完成比例97%，监测报告合格率99%，全年未接到投诉，完成了年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对“污境质量及污染源监测项目”的实施，完成报告2535份，监测收入1650万，实习培训学生81人，该项目组织比较规范、合理，目标完成情况总体良好，实现了预期目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 495.05 | 1004.45 | 352.8593 |  |  | 35.13% | 10 | 3.51 | 年初预算不准，支付费用时指标不够，比如委托业务专用材料等指标，用往来指标付款。年末追加了专用材料委托业务等指标，但是一体化系统取不到往来指标支付的数据。实际本项目决算中支出778.72万元。年初使用往来指标付款以及年末追加指标过高，预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 495.05 | 1004.45 | 352.8593 |  |  | 35.13% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 监测报告数量 | ≥ | 2000 | 份 | 2535 | 40 | 40
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测收入 | ＞ | 650 | 万 | 1650 | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 实习培训学生 | ＞ | 80 | 人 | 81 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测报告按合同时限完成比例 | ＞ | 97 | % | 97 | 5 | 5
|  |  | 监测报告合格率 | ＞ | 97 | % | 99 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 93.51
评价结论 | 通过对“污境质量及污染源监测项目”的实施，不断提高了环境监测的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。绩共计完成报告2535份，监测收入1650万，实习培训学生81人，该项目组织比较规范、合理，目标完成情况总体良好，实现了预期目标。
存在问题 | 项目预算调整较大，项目预算编制不准。
改进措施 | 1、做好项目预算编制，提高项目资金投入测算准确性，应编尽编，减少预算调整。 2、项目进行预算编制前，各指标设置应更贴合实际工作避免预算调整过大。
项目负责人：陈俊 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402686-应对气候变化
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展1~2家企业碳资产管理，含对企业进行碳盘查、碳足迹分析等，含聘请专家对企业开展碳资产培训等工作；开展3家超低排放验收等技术咨询服务工作，包括开展企业绩效分级、超低排放验收整改、超低排放验收报告等专项技术报告的编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作 |  |  |  |  | 开展安山钢铁、广安诚信、都钢、宏盛电化、阳润5家企业温室气体排放报告，对攀钢钒钛和安山钢铁开展2次碳排放管理相关培训，东方钛业钛白粉碳足迹；开展了冶金实验厂、鑫阳钢铁、安山钢铁超低验收技术咨询服务工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为企业提供碳资产管理工作，开展现场踏勘，收集企业资料，编制温室气体排放报告；进行超低验收技术服务咨询工作，开展现场踏勘，提出整改意见，进行报告编制、审查工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 21.4 | 96.9 | 18.6556 |  |  | 19.25% | 10 | 1.93 | 年初预算指标不准确，支付费用指标不够，用往来指标支付。年末调整指标75.5万元，但是已经用往来指标支付费用，一体化未取到往来支出数据，本项目决算实际支出103.06万元。年初指标不够用往来支付，年末调整预算不能用于已经用往来指标支付的指标，所以预算执行率低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 21.4 | 96.9 | 18.6556 |  |  | 19.25% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 权重 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | ≥ | 2 | 份 | 2 | 45 | 45
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 91.93
评价结论 | 2022年按照绩效指标要求，完成产出及满意度指标，并得到了客户的一致好评。
存在问题 | 部分项目还未形成最终版报告，需进一步完善修改。
改进措施 | 项目服务周期时间较长，后续工作中应提升工作效率，缩短项目服务周期。
项目负责人：房景燕 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402691-环境影响评价
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成约40个项目技术咨询服务（含环评、竣工验收、土壤隐患排查、危险废物经营能力、应急预案等），为建设单位做好服务工作，促进四川省工业高质量发展。 |  |  |  |  | 完成了15个项目技术咨询服务，其中9个环评报告，2个论证报告；
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 149.7 | 162.74 | 98.6876 |  |  | 60.64% | 10 | 6.1 | 年初预算指标不准，比如印刷费指标预算不够，用往来指标支出。年末追加预算，但是已经用往来指标支付的数据不能用年末追加预算指标数，项目决算实际支出105.08万元。预算指标调整追加数偏大，预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.44 | 5.44 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 149.7 | 157.3 | 93.2476 |  |  | 59.28% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成技术咨询服务报告40份。 | ≥ | 40 | 份 | 18 | 45 | 20.25 | 受疫情影响及承接项目多为复杂制约因素多、报告周期长原因，导致完成个数少
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 71.35
评价结论 | 自评总分71.35分，为建设单位做好了服务工作，尤其完成九龙县“菜篮子”工程--生猪定点屠宰场项目环评并及时取得环评批复,获得了九龙县人民政府及建设单位的好评及成渝钒钛系列项目为川威集团高质量发展作出重大支撑
存在问题 | 重点复杂项目推进速度有待进一步加快
改进措施 | 统筹协调，加快推进重点复杂项目进度。
项目负责人：蒲灵 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402706-办公设备购置
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 由于我院规模日渐扩大，新晋员工也在逐年增加，同时今年也成立了新的部门。需为新员工及新建部门的同事配置办公桌椅；目前现有会议室用桌椅已无法满足全院职工大会需求，需增加；目前我院业务量大，面向政府机关及社会企业出具的检验检测及监测报告日益增多，现有的档案室及资料室存放报告的能力有限，需匹配与业务量相适应的存放柜。 |  |  |  |  | 本项目在实际执行过程中，由于单位现有办公区域面积不足等原因，仅采购了一张4人位大办公桌，支付2150元，其余新晋员工采取外勤组多人共用同一工位的形式维持现状，未新购办公桌椅。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本次新购工位为院C栋2楼应对气候变化中心4人位工位，总计花费2150元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.2 | 3.2 | 0.215 |  |  | 6.719% | 10 | 0.67 | 由于单位现有办公区域面积不足等原因，仅采购了一张4人位大办公桌，支付2150元，其余新晋员工采取外勤组多人共用同一工位的形式维持现状，未新购办公桌椅。所以预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 3.2 | 3.2 | 0.215 |  |  | 6.719% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新晋员工的引进能，能增强院综合实力，为社会提供更好的检验检测服务 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 45 | 45
|  | 可持续发展指标 | 提供就业岗位，为院引进相关人才，促进院可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 90.67
评价结论 | 90.67分。实际大部分预算金额未执行，但进行了办公区分区优化，多人共用同一工位等措施，节约了单位成本。
存在问题 | 填报预算时未考虑到单位办公区域的面积限制问题，仅仅按用人计划等预算新晋员工增加工位问题，造成该年无法按计划购置新晋员工办公桌椅。
改进措施 | 加强院内部各部门沟通，更为准确地规划次年需购置办公桌椅的项目，做好预算填报工作并严格执行。
项目负责人：蔡羽飞 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402804-科研实验楼修复改造
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1、我院外立面外墙砖亟待修缮：因近年来时常出现不同面积的外墙砖脱落情况，对园区内人员和财产安全产生巨大隐患，对外立面墙砖的修复能够保障园区职工的人身财产安全； 2、由于我院人员近年来不断增加，原有办公区域已不足以适应院的发展需求，加之院职能区域的调整所需，故拟对1号楼5楼办公、展览和会议区域进行施工改造； 3、由于我院所在园区是与工程公司联建而成，园区占地面积广，且人员较多，日常公共区域基础设施时常需要维修维护；加之我院员工较多，实验、办公区域使用频率较高，相关办公及实验区水电、墙面等基础设施时常需要维修维护，以保障各项工作正常开展。 |  |  |  |  | 本项目外墙砖修缮工程因工期及雨季无法施工等原因未能在本年度执行完成，但本年度完成了以下项目改造：监控设备（2月）、A栋9楼实验室维修（3月）、A栋7-9楼危废间改造（3月）、5楼会议室改造（2月）、C栋2楼卫生间（10月）、水泵维修（6月）。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度累计完成了零星维修改造，包括监控设备改造、A栋9楼实验室维修、A栋7-9楼危废间改造、5楼会议室改造、C栋2楼卫生间维修、水泵等维修业务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 41.4 | 70 | 43.3835 |  |  | 61.98% | 10 | 6.2 | 年初预算指标不准确，实际支出用往来指标支出。年末追加了预算指标，但是一体化系统取不到已经用往来指标的支出数据，追加预算指标不能调整已经完成的往来指标支出，本项目实际决算支出数据68.57万元，预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 41.4 | 70 | 43.3835 |  |  | 61.98% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 增加可用办公、展览、会议区域200平左右 | ≥ | 200 | 平方米 | 200 | 45 | 45
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区各种基础设施的修缮改造工作，是对园区所有职工人身财产安全的保障，也会大大提高我院各项工作开展的效率，提升我院的整体形象 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 45 | 45
合计 | [7 empty] | 100 | 96.2
评价结论 | 保障了院内各项基础设施的正常运行，按上级部门要求执行的院7-9楼危废间的改造项目，进一步规范了院危废品的管理，提高了安全性，为院实验室增项也提供了更好的保障；院会议室改造，增强了院专题培训、项目评审等的水平，提升了院的整体形象和水平。
存在问题 | 填报预算时拟开展的工程改造类项目在实际执行过程中，结合上级部门要求及单位实际需求进行了调整。
改进措施 | 加强院内部各部门沟通，更为准确地规划次年需修缮改造的项目，做好预算填报工作并严格执行。
项目负责人：蔡羽飞 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000000402812-总有机碳分析仪等实验设备购置
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我院通过加大环境监测实验室、冶金质检实验室、院会议室基础实施等方面的投入，加强实验室与会议室基础建设，提高自身环境监测、产品质量检验、专题技术培训、科研成果展示、课题答辩等能力和水平，扩大监测、质检服务范围，可以更好的服务于社会主义市场经济，为市场经济提供高效、优质的监测服务，为政府宏观监督提供公平、公正的依据。同时也有助于我院后备人才培养，提升院整体形象，为生态环境质量的提升、为工业产品质量控制提升等方面提供更好的保障。 |  |  |  |  | 该项目为2022年省科技厅修缮购置资金项目，任务书内审批通过拟购置27台设备，实际购置27台，完成率100%，提升了院实验室及会议室的基础建设，提升了院综合实力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目严格按照院采购规定及政府采购采购流程执行，其中，院冶金质检所采购设备预算数为14.75元，实际执行14.18元，采购方式为院内招标小组进行采购；院监测所采购设备预算数为59.73万，实际执行59.6万元，采购方式为委托第三方代理机构进行政府采购竞争性磋商；院会议室采购设备预算数为23万，实际执行21.58万，采购方式为委托省采购中心进行政府采购集中采购（竞争性谈判）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 97.48 | 95.36 |  |  | 97.83% | 10 | 9.8
| 其中：财政资金 | 0 | 70 | 70 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 27.48 | 25.36 |  |  | 92.29% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥ | 27 | 台 | 27 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我院作为省属公益二类事业单位，承担了大量政府及企业委托的产品质检、环境监测业务，项目中需购买和升级的专用设备及软件在日常工作中将起到非常重要的作用，购置后能够为政府及社会企业更好的服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40
合计 | [7 empty] | 100 | 99.8
评价结论 | 该项目自评得分99.8分，目前所购设备已明显提升我院冶金质检所及环境监测所的实验能力及院大会议室专题培训、项目评审的能力。
存在问题 | 因我院为科研院所，所设科室较多，本次采购各科室拟购实验室专用设备品类较多，部分品类在本次采购中预算金额未达到政府采购执行限额50万元的标准，导致项目无法在政府采购系统中进行采购执行操作，只得重新申请，修改该部分品类设备为非政府采购，增加了采购时间及流程。
改进措施 | 院采购人员加强自身业务能力提升，熟悉政府采购政策和系统操作流程，规避此类现象在此发生。
项目负责人：蒲灵 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000006617537-基本科研业务费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障院科研工作的正常开展，完成基本科研项目申报书既定目标 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）基本科研项目已按照申报书既定目标完成，基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目课题研究成果发表学术论文3篇、铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用项目申请专利1个。前者为绿色、安全、环保缓蚀剂设计、筛选、合成提供一种新的研究方法和关键数据参考，后者对焦化废水处理有一定效果，为工业废水处理奠定了一定基础。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年8月我院向四川省科技厅提交了《四川省省级科研院所基本科研业务费申报书》，2021年11月3日经科技厅对2022年重点研发计划（重大科技专项）、科技创新基地（平台）和人才计划项目进行公示后，我院基本科研业务费获专项资金支持19万元，并对《铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用》、《基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究》两个项目进行了院内公示立项，项目正式开始执行，课题组人员对项目进行了文献查阅、分析测试、论文撰写以及专利申请，课题经费均严格按照相关要求使用完毕。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 论文数量 | ≥ | 1 | 篇（部） | 1 | 30 | 30
|  |  | 专利数量 | ≥ | 1 | 个（套） | 1 | 30 | 30
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 基本科研项目已按照申报书既定目标完成，项目自评总得分90分，基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目运用分子模拟、量子化学方法等计算手段，构建“结构设计-分子筛选”的研究思路，设计得到8种壳聚糖基缓蚀剂分子，通过计算化学手段在理论层面进行筛选，结果表明亲水改性后的壳聚糖较未改性的壳聚糖△E均变小，且马来酸酐修饰后的壳聚糖△E最小，其缓蚀性能最佳。铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用项目根据立项申请书规定的相关工作目标要求，得到具有一定颗粒形貌、组成、结构的铁基催化剂，并将催化剂用于焦化废水处理确保出水水质到达相关标准要求。
存在问题 | 基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目课题研究成果目前尚处于理论计算阶段，受到研究时间、经费等的限制，尚未通过实验验证经马来酸酐修饰的壳聚糖的实际缓蚀能力，下一步可合成目标产物，表征结构并评价其实际缓蚀能力和应用范围，研究其缓蚀机理，以期推广应用；铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用项目目前获得的铁基催化剂由于其组成和形貌的限制，导致其稳定性和重复性较差，正在开展形貌及组成优化探索。
改进措施 | 1.建议加大科研经费和人员投入力度，全力保障科研项目顺利开展。2.进一步开展相关的实验研究；3.做好预算，做好科研经费使用的规划管理，科学合理的使用科研经费。
项目负责人：李思锐 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000007017067-工业产品质量监督检验抽查
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省工业环境监测研究院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 钢筋混凝土用热轧钢筋是目前主要的建筑用钢材，其质量优劣直接影响建筑工程的质量。铁合金是钢铁生产中的重要原料。钢丝绳广泛用于起重机和电梯的起吊、石油钻采、桥梁、矿山、边坡防护等领域。此类工业产品的质量与人民群众的生活、安全息息相关。通过实施监督抽查，掌握我省上述产品的质量动态状况，将检验结果上报监督抽查金质工程系统，并形成产品质量分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序、正确引导消费，保障消费安全、促进产品质量总体提升和管理水平的提升提供依据。 老人折叠拐杖凳是一种将拐杖和折叠椅凳功能相结合的便携式产品，主要消费群体为老年群体。目前老人折叠拐杖凳产品没有相应的国家产品标准。市场上存在大量材质不一、价格差异巨大的老人折叠拐杖凳产品。在其诸多质量问题中，产品达不到标示承载力、在使用过程中变形断裂、整体不稳、易倾倒，是引发安全风险的最主要问题。通过实施风险监测，可以掌握此类产品在我省销售和使用中的实际质量状况，确定风险因素的可能来源，及时发现产品可能存在的质量安全风险隐患，为消费警示、问题追溯、风险处置等提供可靠的数据支撑。 |  |  |  |  | 通过实施监督抽查和风险监测，掌握了上述产品的质量状况，出具了107份检验检测报告、4份产品质量分析报告、1份风险监测分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过实施监督抽查和风险监测，出具了107份检验检测报告、4份产品质量分析报告、1份风险监测分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 47 | 47 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 47 | 47 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 检验检测报告 | ≤ | 110 | 份 | 107 | 15 | 15
|  |  | 产品质量分析报告 | ＝ | 4 | 份 | 4 | 15 | 15
|  |  | 风险监测分析报告 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范和整顿市场经济秩序 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 完成了产出指标和效益指标，通过实施监督抽查和风险监测，掌握了上述产品的质量状况，出具了107份检验检测报告、4份产品质量分析报告、1份风险监测分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：段彩红 |  |  |  |  | 财务负责人：谢枢
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围（成都市）
适用用户：部门用户、单位用户