## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004871990-能耗在线监测系统平台运维
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省经济和信息化厅信息中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照要求完成能耗在线检测系统平台运维。 |  |  |  |  | 验证平台完成用户接入555家,正式平台完成用户接入226家,接入批次与行政审批进度保持一致,已完成共16批次企业的接入.
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.企业申请接入的办理流程工作。包含：企业接入通知，流程文档下发、核验，办理流程内容解释，办理流程流程查询。 2.CA数字证书及VPN接入工作。业务办理工作，流程查询，协调VPN及CA设备联调. 3.企业数据接入的工作。包含：及时通知数据异常企业，提供企业接入情况周报，能耗在线监测项目的建设工作（对接大数据中心完成资源扩容、申请等系列工作）。 4.企业端设备注册。核对注册报文的内容工作（提供相关规范模板），配合企业技术支撑单位联调和指导。 5.企业基础信息上传工作。核对企业基础信息报文的内容工作，指导企业基础支撑单位采用正确报文上传数。 6.企业数据上传工作。核对企业上传数据报文的内容工作（提供相关规范模板），核对上传数据异常查询反馈（目前通过底层数据库查询）
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 10 | 个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 95 | % |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据收集量 | ≥ | 1000 | 万条 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15
合计 | [8 empty] | 100
评价结论 | 从2022年5月下旬至8月底短短三个多月的时间内完成了286家企业的接入工作，期间处理了平台VPN通道更新升级、VPN名额受限、风帆报表过期等问题，协调CA数字中心、深信服技术厂家、荣联公司。在短短三个多月的时间内使得验证平台企业接入数量由186家提高到472家，截止目前，验证平台共注册接入企业555家，并承担验证平台上555家企业的数据上传和业务处理工作。截至目前，正式平台接入企业226家，并担负起正式平台所有企业的日常数据盯控，业务咨询，设备注册，数据接入等一系列工作，圆满完成2022年度目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李国 |  |  |  |  | 财务负责人：张菁
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围（成都市）
适用用户：部门用户、单位用户