## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004885375-节能监察专项经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省节能监管事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 至少完成高耗能企业专项核查15家，并完成专项核查报告，对企业用能提出合理建议 |  |  |  |  | 完成重点用能企业日常节能监察和强制性能耗限额核查、淘汰高耗能机电设备等重大专项监督、落实节能管理规定“双随机”等相关工作，并完成专项核查报告。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省经信厅相关要求，完成重点用能企业日常节能监察和强制性能耗限额核查、淘汰高耗能机电设备等重大专项监督、落实节能管理规定“双随机”等相关工作，并完成专项核查报告，对企业用能提出合理建议。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5.84 | 5.84 | 5.5495 |  |  | 95.03% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5.84 | 5.84 | 5.5495 |  |  | 95.03% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项报告数量 | ≥ | 15 | 份 | 20 | 20 | 20
|  |  | 完成专项监察企业户数 | ≥ | 15 | 家 | 20 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能降耗 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业的满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 根据省经信厅要求，按时高质量的完成了相关工作。预算执行率为95.03%，产出指标、效益指标、满意度指标均达到要求，总得分100分。
存在问题 | 预算执行率偏低。
改进措施 | 合理安排预算，及时监督执行进度，加快预算执行。
项目负责人：叶珍 |  |  |  |  | 财务负责人：谢志勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004930302-2022年省级工业发展资金节能监察专项
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省节能监管事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 监察任务100户 |  |  |  |  | 完成监察任务213户
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在省经信厅总体安排部署下，相关处室的指导下，我中心精心组织、细化节点、明确分工、规范程序。顺利完成2022年度下达的监察任务213家。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 72 | 59.9806 |  |  | 83.31% | 10 | 7 | 预算执行率83.31%，主要原因为受疫情影响，部分现场节能监察调整为书面监察，故相关差旅费、劳务费支出减少
| 其中：财政资金 | 0 | 72 | 59.9806 |  |  | 83.31% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 两高项目节能审查专项监察项 | ≥ | 50 | 项 | 98 | 10 | 10
|  |  | 违规整改企业监察户数 | ≥ | 3 | 户 | 47 | 10 | 10
|  |  | 阶梯电价监察企业户数 | ≥ | 7 | 户 | 15 | 10 | 10
|  |  | 数据中心核查企业户数 |  | 2 |  | 6 | 10 | 10
|  |  | 两高专项核查企业户数 |  | 8 |  | 12 | 10 | 10
|  |  | 重点行业企业核查企业户数 |  | 30 |  | 35 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业按规定开展节能审查，提高节能意识 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核查企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 全面完成年度下达的监察任务，现场发现问题20余项，对企业提出合理用能建议50余条，有利的推动了企业节能意识的提高和提质增效
存在问题 | 受疫情等因素影响，实际工作任务调整较大
改进措施 | 根据实际工作开展情况，及时调整预算，提高对预算科学性和精准性的把控
项目负责人：武斌 |  |  |  |  | 财务负责人：谢志勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51000022T000004934502-设备购置
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省节能监管事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置台式计算机和便携式计算机 |  |  |  |  | 根据相关政策及程序要求，政府采购3台台式机及6台便携式计算机
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过四川省政府采购平台，网上竞价和商场直购的方式购买3台台式机及6台便携式计算机。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5.7 | 5.7 | 5.664 |  |  | 99.37% | 10 | 10 | .
| 其中：财政资金 | 5.7 | 5.7 | 5.664 |  |  | 99.37% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 9 | 台（套） | 9 | 10 | 10
|  |  | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 0 | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 在规定时限内，通过政府采购方式购买3台台式机及6台便携式计算机，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均达到要求，预算执行率为99.37%，总得分100分。
存在问题 | 由于政府采购流程较长，且政府采购新老平台交替，采购进程有些延误，相对滞后。
改进措施 | 更加熟练地把握采购流程，尽早发布采购公告，加快采购进度
项目负责人：叶珍 |  |  |  |  | 财务负责人：谢志勇
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省节能监管事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 监察任务56户 |  |  |  |  | 完成监察任务312户
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在省发改委总体安排部署下，相关处室的指导下，我中心精心组织、细化节点、明确分工、规范程序。顺利完成2022年度下达的监察任务312户
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 57.3442 | 57.3442 | 34.1211 |  |  | 59.5% | 10 |  | 预算执行率未达到59.5%，主要原因为，为受疫情影响，部分现场节能监察调整为书面监察，故相关差旅费、劳务费支出减少
| 其中：财政资金 | 57.3442 | 57.3442 | 34.1211 |  |  | 59.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 公共机构专项监督检查企业户数 | ≥ | 3 | 户 | 92 | 10 | 10
|  |  | 固定资产投资项目节能审查企业户数 | ≥ | 40 | 户 | 99 | 10 | 10
|  |  | 四川省“十四五”重点用能单位监督检查企业数量 | ≥ | 20 | 户 | 28 | 10 | 10
|  |  | 完成核查报告数量 | ≥ | 78 | 户 | 327 | 10 | 10
|  |  | 单位产品能耗限额标准落实情况监督检查企业户数 | ≥ | 15 | 户 | 93 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业建立并落实 能源管理制度，提高能源利用效率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单户企业支出费用 | ≤ | 1 | 万元/每项目 |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 全面完成年度下达的监察任务，现场发现问题20余项，对企业提出合理用能建议50余条，有利的推动了企业节能意识的提高和提质增效。
存在问题 | 实际工作任务调整较大
改进措施 | 根据实际工作开展情况，及时调整预算，提高对预算科学性和精准性的把控
项目负责人：武斌 |  |  |  |  | 财务负责人：谢志勇
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围（成都市）
适用用户：部门用户、单位用户