## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善办学条件，进一步提升学院办学水平，突出特色，提质培优，按照学院计划持续推进省级双高建设。 |  |  |  |  | 根据学院项目实施计划，按时完成学院维修改造项目，集成电路产教融合学院场地租赁费、图书采购等项目，改善学院办学条件，推进学院专业建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院项目实施计划，按时完成学院维修改造项目，集成电路产教融合学院场地租赁费、图书采购等项目，改善学院办学条件，推进学院专业建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 997 | 1377 | 988.4301 |  |  | 71.78% | 10 | 7.2 | 第四批中央奖补资金下达时间为本年12月份，下达时间较晚，已结转2025年继续实施。
| 其中：财政资金 | 997 | 1377 | 988.4301 |  |  | 71.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成教师培训 | ≥ | 1 | 批次 | 0 | 15 | 0 | 第四批中央奖补资金下达时间为本年12月份，下达时间较晚，已结转2025年继续实施。
|  |  | 维修改造项目 | ≥ | 3 | 项 | 2 | 15 | 10 | 第四批中央奖补资金下达时间为本年12月份，下达时间较晚，已结转2025年继续实施。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学水平 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善校园环境质量 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 77.2
评价结论 | 项目自评得分77.2分，按时完成本年度项目任务，改善教学条件，项目完成情况良好。
存在问题 | 因部分预算资金下达时间较晚，未能按照年初计划实施，结转至2025年度继续实施。
改进措施 | 严格按照计划安排加快预算执行进度。
项目负责人：周玉丰 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000022T000004885410-学生资助专项资金
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成国家奖学金评定、完成国家助学金发放、完成应征入伍资助和就业困难补助发放 |  |  |  |  | 严格按照国家奖助学金政策，开展资助和奖励对象评选，做到公平、公正、公开，对符合条件的学生给予资助和奖励，按时足额发放到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照国家奖助学金政策，开展资助和奖励对象评选，完成国家奖学金评定、完成国家助学金发放、完成应征入伍资助和就业困难补助发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1242 | 1838.09 | 1801.206 |  |  | 97.99% | 10 | 9.8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 1242 | 1838.09 | 1801.206 |  |  | 97.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 国家励志奖学金 | ≥ | 229 | 人 | 320 | 10 | 10
|  |  | 应征入伍资助 | ≥ | 118 | 人 | 331 | 10 | 10
|  |  | 国家助学金 | ≥ | 3115 | 人 | 3115 | 10 | 10
|  |  | 就业困难补助 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 10 | 10
|  |  | 国家奖学金 | ≥ | 10 | 人 | 16 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助育人成效显现 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.8
评价结论 | 项目自评得分99.8分，及时完成国家奖助学金的发放工作，项目完成情况良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张建华 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000022T000004907165-现代职业教育质量提升计划资金
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提高学院教师教育教学科研能力。 |  |  |  |  | 根据学院项目实施计划，完成教师培训，组织教师参加比赛等项目，提高学院教师教育教学科研能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院项目实施计划，完成教师培训，组织教师参加比赛等项目，提高学院教师教育教学科研能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 223.9103 | 223.9103 | 190.0202 |  |  | 84.86% | 10 | 8.5 | 数字化教材建设项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
| 其中：财政资金 | 223.9103 | 223.9103 | 190.0202 |  |  | 84.86% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训完成人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 20 | 20
|  |  | 数字化教材出版 | ≥ | 1 | 批次 | 0.5 | 10 | 5 | 数字化教材建设项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
|  | 质量指标 | 教师能力大赛获奖（省级） | ≥ | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 50 | 10 | 5 | 数字化教材建设项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 教师能力进一步提升 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师所在学校反馈满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 88.5
评价结论 | 项目自评得分88.5分，数字化教材建设项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
存在问题 | 数字化教材建设项目实施周期较长，需完成项目验收之后才能支付尾款，影响了预算执行进度。
改进措施 | 加快预算执行进度，同时加强预算资金安排，根据项目实际进展，合理安排预算资金。
项目负责人：贾正松 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000007894200-2023设备购置经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足学院实训室建设需要，确保对学生教育教学工作顺利开展。 |  |  |  |  | 根据学院年度设备采购项目计划完成多媒体教室音响、实训室触控一体机智慧旅游中心等设备采购。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院年度设备采购项目计划完成多媒体教室音响、实训室触控一体机智慧旅游中心等设备采购。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 352.1924 | 251.6924 | 248.3879 |  |  | 98.69% | 10 | 9.9 | 实训室黑板改造升级（触控一体机1）项目预算金额大于中标金额，结余资金部分申请预算追减。
| 其中：财政资金 | 352.1924 | 251.6924 | 248.3879 |  |  | 98.69% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实训室设备购置 | ≤ | 3521924 | 元 | 2483878.74 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.9
评价结论 | 项目自评得分99.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 实训室黑板改造升级（触控一体机1）项目预算金额大于中标金额，导致年初预算与实际支出有差异。
改进措施 | 加强项目立项过程的科学性，合理性，充分论证，确保项目严格按照预算进行实施。
项目负责人：王刚 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000007894787-2023年教育教学运行经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保学院工作顺利进行，推动教育教学工作正常开展。 |  |  |  |  | 根据学院教学任务计划，完成学院印刷项目，保障学院教育教学工作正常开展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院教学任务计划，完成学院印刷项目，保障学院教育教学工作正常开展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 29.7689 | 29.7689 | 28.7811 |  |  | 96.68% | 10 | 9.7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0.85264 | 0.85264 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 28.9163 | 28.9163 | 28.7811 |  |  | 99.53% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 档案袋 | ＝ | 500 | 个 | 500 | 10 | 10
|  |  | 招生简章 | ＝ | 10000 | 份 | 10000 | 10 | 10
|  |  | 印刷资料 | ＝ | 100000 | 张 | 100000 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 套印准确、网点清晰饱满及墨色均匀厚实 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 对学院教育教学促进作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.7
评价结论 | 项目自评得分99.7分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贾正松 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000023T000009796976-高校共建与发展（产教融合第二批项目）
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成产教融合第二批建设项目。 |  |  |  |  | 根据学院项目实施计划。按时完成学院虚拟仿真实训项目、人工智能前端技术实训室、光接入PON 实训室等项目，改善学院办学条件，推进学院专业建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院项目实施计划。按时完成学院虚拟仿真实训项目、人工智能前端技术实训室、光接入PON 实训室等项目，改善学院办学条件，加强学院专业建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1438.1941 | 1397.5439 | 1393.7979 |  |  | 99.73% | 10 | 9.9 | 部分采购项目预算金额大于中标金额，结余资金部分申请预算追减。
| 其中：财政资金 | 1438.1941 | 1397.5439 | 1393.7979 |  |  | 99.73% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成产教融合第二批建设项目 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.9
评价结论 | 项目自评得分99.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贾正松 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281763-2024年专业建设经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成人才培养、课程建设、技能竞赛并获奖 |  |  |  |  | 根据学院专业建设项目实施计划，完成思政示范课程、精品在线开放课程，人才培养方案等项目建设，提高学院教师教育教学及产学研能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院专业建设项目实施计划，完成思政示范课程、精品在线开放课程，人才培养方案等项目建设，进一步提升学院教师教育教学及产学研能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 406.94 | 377.44 | 209.967 |  |  | 55.63% | 10 | 5.6 | 1.学院校内建筑物存在安全隐患，需进行加固修复，相关专业建设计划有所改变，故对专业建设经费进行预算调整。 2.学院重点专业建设群项目实施周期较长，采购项目立项时间较晚，已结转2025年继续实施。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 406.94 | 377.44 | 209.967 |  |  | 55.63% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成院级及以上思政示范课程建设 | ≥ | 15 | 门 | 15 | 5 | 5
|  |  | 完成院级及以上精品在线开放课程建设 | ≥ | 12 | 门 | 15 | 5 | 5
|  |  | 学院重点专业建设群建设方案 | ＝ | 4 | 项 | 0 | 10 | 0 | 重点专业建设群项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
|  |  | 学生参加省级及以上技能竞赛获奖 | ≥ | 30 | 项 | 54 | 5 | 5
|  |  | 教师参加省级及以上各种竞赛获奖 | ≥ | 5 | 项 | 8 | 5 | 5
|  |  | 完成2023级专业人才培养方案 | ≥ | 34 | 个 | 34 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专业人才培养方案评审合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 课程建设验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养覆盖面 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 对人才培养工作的促进作用 | 定性 | 大 |  | 大 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 毕业生对教学的满意度 | ≥ | 85 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 85.6
评价结论 | 项目自评得分85.6分，重点专业建设群项目实施周期较长，已结转2025年继续实施。
存在问题 | 学院重点专业建设群项目实施周期较长，采购项目立项时间较晚，已结转2025年继续实施。
改进措施 | 加快项目立项工作，力争尽快完成立项，同时加强预算资金安排，根据项目实际进展，合理安排预算资金。
项目负责人：贾正松 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281803-2024年设备购置经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足学院实训室建设需要，确保学生教育教学工作顺利开展。 |  |  |  |  | 根据学院2024年设备采购计划，按时完成学院设备采购计划，保障学院日常教学活动工作正常开展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院2024年设备采购计划，按时完成学院设备采购计划，保障学院日常教学活动工作正常开展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 31.65 | 31.65 | 29.1335 |  |  | 92.05% | 10 | 9.2 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 31.65 | 31.65 | 29.1335 |  |  | 92.05% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 1.5P空调 | ＝ | 3 | 台 | 3 | 10 | 10
|  |  | 台式计算机 | ＝ | 15 | 台 | 15 | 10 | 10
|  |  | 普通打印机 | ＝ | 12 | 台 | 12 | 10 | 10
|  |  | 打印一体机 | ＝ | 10 | 台 | 10 | 10 | 10
|  |  | 传真机 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.2
评价结论 | 项目自评得分99.2分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王刚 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281819-2024年信息化服务
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成学院信息化目标建设。 |  |  |  |  | 根据学院信息化建设要求完成学院云桌面、软件正版化、教育科研网等项目任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院信息化建设要求完成学院云桌面、软件正版化、教育科研网等项目任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 112 | 112 | 111.12 |  |  | 99.21% | 10 | 9.9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 112 | 112 | 111.12 |  |  | 99.21% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成日常网络相关故障处理 | ≥ | 1000 | 次 | 1000 | 20 | 20
|  |  | 开展设备检修专项工作 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善网络质量 | 定性 | 提高网速，提升网络稳定性 |  | 提高网速，提升网络稳定性 | 10 | 10
|  |  | 网络使用覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 维修落实率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.9
评价结论 | 项目自评得分99.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡钢 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281836-2024年乡村振兴经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推进苍溪县清河村、巴中市青南村乡村振兴项目全面落实。 |  |  |  |  | 根据学院乡村振兴帮扶计划开展到县开展调研、帮扶工作200天/人/次；开展村社干部、致富带头人现场培训1期，30人次；帮扶3所地方学校提升活动；义务助学20人；落地乡村振兴帮扶项目13个。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院乡村振兴帮扶计划开展到县开展调研、帮扶工作200天/人/次；开展村社干部、致富带头人现场培训1期，30人次；帮扶3所地方学校提升活动；义务助学20人；落地乡村振兴帮扶项目13个，达到省定点帮扶工作要求。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 117 | 117 | 116.989 |  |  | 99.99% | 10 | 9.9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 117 | 117 | 116.989 |  |  | 99.99% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻帮扶力量 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10
|  |  | 到县开展调研、帮扶活动 | ≥ | 200 | 天 | 200 | 10 | 10
|  |  | 帮助村组干部、群众提技提能 | ＝ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10
|  |  | 帮扶地方学校提升办学能力 | ＝ | 3 | 所 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升地方学校办学能力 | 定性 | 高 |  | 高 | 5 | 5
|  |  | 派驻帮扶力量 | 定性 | 达标 |  | 达标 | 10 | 10
|  |  | 村组干部、群众技能掌握程度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 派驻帮扶力量 | 定性 | 达到省定点帮扶工作要求 |  | 达到省定点帮扶工作要求 | 10 | 10
|  |  | 帮助村组干部、群众提技提能 | 定性 | 达到省定点帮扶工作要求 |  | 达到省定点帮扶工作要求 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.9
评价结论 | 项目自评得分99.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：粟杰 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281850-2024年招生就业经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展招生广告投放及宣传、招生巡展活动、企业拓展调研、大学生创新创业训练项目、创新创业俱乐部活动、举办校友会。 |  |  |  |  | 根据学院招生就业工作安排计划，完成2024年招生宣传、企业调研、大学生创新创业等项目任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学院招生就业工作安排计划，完成2024年招生宣传、企业调研、大学生创新创业等项目任务，保障了学校人才培养质量的有效提升。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 227.5 | 216.358 | 171.3743 |  |  | 79.21% | 10 | 7.9 | 1.2024年因学院单招考试政策变化，招生宣传由自行组织变为统一组织，故招生宣传经费减少。 2.学院本年大创项目立项数缩减50%，创新创业经费使用减少，故经费有所结余。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 227.5 | 216.358 | 171.3743 |  |  | 79.21% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成互联网+创新创业大赛 | ≥ | 20 | 项 | 20 | 5 | 5
|  |  | 完成招生巡展活动 | ≥ | 300 | 场 | 300 | 5 | 5
|  |  | 完成大学生创新创业训练项目 | ≥ | 100 | 项 | 100 | 10 | 10
|  |  | 完成校友工作活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5
|  |  | 完成招生小礼品制作 | ＝ | 1000 | 套 | 1000 | 5 | 5
|  |  | 完成企业拓展调研 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10
|  |  | 完成创新创业俱乐部活动 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 大创项目合格率 | ≥ | 60 | % | 60 | 5 | 5
|  |  | 就业率 | ≥ | 92 | % | 92 | 5 | 5
|  |  | 新生报到率 | ≥ | 92 | % | 92 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生宣传覆盖面 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学生参与创新创业覆盖面 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97.9
评价结论 | 项目自评得分97.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 预算编制不够精确，实际执行与年初预算有差异。
改进措施 | 预算编制过程中加强项目论证，精准资金预算，提高资金使用效率。
项目负责人：贾桂林 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281869-2024年后勤保障经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 维持学院正常后勤运行，保障学院各项教育教学工作正常开展。 |  |  |  |  | 按照预算计划完成学院零星修缮、垃圾清运、设备维修，校园安全保障等日常后勤保障任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照预算计划完成学院零星修缮、垃圾清运、设备维修，校园安全保障等日常后勤保障任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 178.4 | 207.9 | 189.1848 |  |  | 91% | 10 | 9.1 | 1.学院校内建筑物年初检测存在安全隐患，需进行加固修复，年初未对该项目进行预算，故追加经费预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 178.4 | 207.9 | 189.1848 |  |  | 91% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成垃圾清运 | ≥ | 300 | 次 | 300 | 10 | 10
|  |  | 完成特种设备维修 | ≥ | 35 | 次 | 35 | 10 | 10
|  |  | 开展反恐演练 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 特种设备维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 校园防冲撞设施验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平安校园建设 | 定性 | 提高师生安全意识，维护校园安全 |  | 提高师生安全意识，维护校园安全 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善校园环境质量 | 定性 | 提升校园环境整体舒适度和美观度，建设绿色校园 |  | 提升校园环境整体舒适度和美观度，建设绿色校园 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.1
评价结论 | 项目自评得分99.1分，项目完成情况良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：贺晓春 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010281897-2024年校园文化建设经费
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保党委宣传部、人文学院、马院关于校园建设工作的顺利开展 |  |  |  |  | 根据工作计划积极开展丰富多样的团学活动、体美育活动、思想建设活动以及有效的学校宣传等相关活动，全面提升学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，增强学生的社会责任感和集体荣誉感，同时强化校园文化建设的长效机制，确保校园文化的持续、健康、稳定发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据工作计划积极开展丰富多样的团学活动、体美育活动、思想建设活动以及有效的学校宣传等相关活动，全面提升学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，增强学生的社会责任感和集体荣誉感，同时强化校园文化建设的长效机制，确保校园文化的持续、健康、稳定发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 248.38 | 248.38 | 215.1628 |  |  | 86.63% | 10 | 8.6 | 1.该项目年中部分校园文化活动规划有所调整； 2.通过积极组织校内学生自主开展校园文化宣传活动，并积极争取校外企业的赞助，故经费使用有所结余。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 248.38 | 248.38 | 215.1628 |  |  | 86.63% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 大中小学思政课一体化推进活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
|  |  | 教师团队进入省级教学比赛决赛 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 完成院级学生体育活动 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
|  |  | 党外知识分子培训 | ≥ | 40 | 人次 | 40 | 10 | 10
|  |  | 开展支联会、民主党派活动 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 金石电台设备、LED大屏维修 | ≤ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.6
评价结论 | 项目自评得分98.6分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨超 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000010286831-雪峰校区二期建设
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新建教学实训楼（包含教研办公用房、专业教学实训用房、教室）、宿舍楼、食堂及地下室；配套建设绿化工程，道路硬化，硬质铺装，给水及消防管网，雨水管网，污水管网，强电管网，弱电管网，燃气管网，太阳能庭院灯。 |  |  |  |  | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1100 | 1100 | 37.093 |  |  | 3.372% | 10 | 0.3 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 1100 | 1100 | 37.093 |  |  | 3.372% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼 | ＝ | 21591.04 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  |  | 食堂 | ＝ | 2989.44 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  |  | 地下室 | ＝ | 5434.32 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  |  | 教学实验楼 | ＝ | 18534.96 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | ≤ | 3 | 月 | 0 | 10 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  |  | 设计使用年限 | ≥ | 50 | 年 | 0 | 10 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提前推进标准化建设进程 | ≥ | 25 | 月 | 0 | 10 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
|  | 社会效益指标 | 新增在校学生数 | ≥ | 4000 | 人 | 0 | 10 | 0 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对在校学生满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 25000 | 万元 | 37.09 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 30.3
评价结论 | 项目自评得分30.3分，由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
存在问题 | 由于对项目建设工作量和时间节点预计不足，导致项目未能按照预期计划节点推进。
改进措施 | 加强沟通，加快雪峰校区（二期）项目建设进度，认真谋划2025年该项目建设进度，科学合理做好2025年项目预算。
项目负责人：贺晓春 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000024T000011120887-2024年社会培训服务
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 更好的服务社会，发挥学校的资源优势，学校组织开展培训、技能认定、技术服务、社会考试服务等各类业务活动，增加学校收入，提升学校社会影响力。 |  |  |  |  | 学校组织开展培训、技能认定、技术服务、社会考试服务等各类业务活动，增加学校收入，提升学校社会影响力。因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致能按照年初计划完成培训任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校组织开展培训、技能认定、技术服务、社会考试服务等各类业务活动，增加学校收入，提升学校社会影响力。因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致能按照年初计划完成培训任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 217 | 217 | 71.7004 |  |  | 33.04% | 10 | 3.3 | 因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致未完成培训任务。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 217 | 217 | 71.7004 |  |  | 33.04% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 创业培训班 | ≥ | 38 | 个 | 20 | 10 | 7 | 因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致未完成培训任务
|  |  | 创业培训平台使用人数 | ≥ | 600 | 人 | 500 | 20 | 16 | 因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致未完成培训任务
|  |  | 培训茶歇人数 | ≥ | 900 | 人 | 600 | 10 | 7 | 因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致未完成培训任务。
|  |  | 培训教材使用人数 | ≥ | 1400 | 人 | 1000 | 10 | 7 | 因人社局培训政策发生改变，不符合开办条件，导致未完成培训任务。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训教材费用 | ≤ | 7 | 万元 | 5 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 80.3
评价结论 | 项目自评得分80.3分，项目实施效果良好。
存在问题 | 因人社局培训政策发生改变，部分培训不符合开办条件，导致未完成培训任务。
改进措施 | 积极沟通，合理安排预算，提高预算执行率。
项目负责人：黄军友 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000025T000012591939-2024工业产业发展能力提升培训
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据省委、省政府关于全省39个欠发达县域托底性帮扶工作部署要求，围绕欠发达县域产业人才发展实际需要，通过秦巴山区片区欠发达县域工业产业发展能力提升培训，进一步促进当地食品、电子信息、先进材料、机械汽配等特色产业的发展。 |  |  |  |  | 根据省委、省政府关于全省39个欠发达县域托底性帮扶工作部署要求，围绕欠发达县域产业人才发展实际需要，完成秦巴山区片区欠发达县域工业产业发展能力提升培训，进一步促进当地食品、电子信息、先进材料、机械汽配等特色产业的发展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据省委、省政府关于全省39个欠发达县域托底性帮扶工作部署要求，围绕欠发达县域产业人才发展实际需要，完成秦巴山区片区欠发达县域工业产业发展能力提升培训，促进当地食品、电子信息、先进材料、机械汽配等特色产业的发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 27.2 | 24.3451 |  |  | 89.5% | 10 | 8.9 | 该项目为年中新增培训项目，该培训项目当地培训学员培训期间住宿自行解决，未在指定酒店入住，故经费有所结余。
| 其中：财政资金 | 0 | 27.2 | 24.3451 |  |  | 89.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 80 | 人 | 120 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进秦巴山区欠发达片区地方经济提升 | 定性 | 高 中 低 |  | 高 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤ | 27.2 | 万元 | 24.35 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.9
评价结论 | 项目自评得分98.9分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄军友 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51000025T000013057053-数智赋能乡村振兴专题培训
主管部门 |  | 四川省经济和信息化厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川信息职业技术学院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过智慧种植、智慧养殖、智能农机、乡村数字化治理和服务、农村电商等培训，增强参训人员数字化发展意识，提升参训人员数字化应用能力，新质引领，培育乡村数字化新业态，助力乡村振兴发展，推动全省数字乡村建设再上新台阶。 |  |  |  |  | 完成智慧种植、智慧养殖、智能农机、乡村数字化治理和服务、农村电商等培训，增强参训人员数字化发展意识，提升参训人员数字化应用能力，推动全省数字乡村建设再上新台阶。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成智慧种植、智慧养殖、智能农机、乡村数字化治理和服务、农村电商等培训，增强参训人员数字化发展意识，提升参训人员数字化应用能力，推动全省数字乡村建设再上新台阶。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 23.2 | 20.2559 |  |  | 87.31% | 10 | 8.7 | 该项目为年中新增培训项目，该培训项目当地培训学员培训期间住宿自行解决，未在指定酒店入住，故经费有所结余。
| 其中：财政资金 | 0 | 23.2 | 20.2559 |  |  | 87.31% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 10 | 10
|  |  | 培训内容 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参训人员数字化应用能力 | 定性 | 高 中 低 |  | 高 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 定性 | 高 中 低 |  | 高 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.7
评价结论 | 项目自评得分98.7分，项目实施效果良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：黄军友 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
302 | 四川省经济和信息化厅部门 | 302906 | 四川信息职业技术学院 | 4897.3194 | 5782.6593 | 5303.9127